## 2013
Информация о планируемых, объявленных и проведенных конкурсах по состоянию на 16 апреля 2013 года
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"
[8 empty] | (наименование района (города), организации) | [15 empty] | тыс. тенге
№ п/п | Наименование планируемых конкурсов на год | Планируемые конкурсы на год |  | Организатор конкурса | Заказчик | План финансирования по обязательствам (помесячно) | План финансирования по платежам (помесячно) | Срок объявления конкурса | Срок проведения конкурса | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Объявленные конкурсы |  |  | Проведенные конкурсы (в т.ч. которые были объявлены и проведены повторно) | [5 empty] | Несостоявшиеся конкурсы (данная графа заполняется в случае признания конкурса не состовшимся, а также проведение способом из одного источника)
|  | Кол-во | Сумма, тыс.тенге
[11 empty] | кол-во | Сумма, тыс.тенге | дата опубликования на веб-сайте | кол-во | кол-во | Сумма договора, тыс. тенге | экономия (в тенге) | Наименование и адрес победителя конкурса | дата протокола об итогах, дата заключения договора | кол-во | Сумма, тыс.тенге | экономия ( в тенге) | Наименование и адрес поставщика | дата протокола об итогах, дата заключения договора
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Конкурсы за счет трансфертов республиканского бюджета
1 | Средний ремонт | 1 | 908011.382 | [8 empty] | 908011.382
1.1. | а/д "Новочеркасское-Егиндыколь-Жантеке" 0-53 км (2013-2015гг.) |  | 908011.382 | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | январь | февраль-октябрь 2013г. | 31.01.2013г. | 22.02.2013г. | апрель-октябрь 2013г. апрель-октябрь 2014г. апрель-октябрь 2015г. | 1 | 908011.382 | 31.01.2013г. | [10 empty] | не состоялся
2 | Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом | 1 | 26342.513
2.1. | капитального ремонта автомобильной дороги "Кабанбай батыр-Жангызкудук-Оразак" Акмолинской области км 35,3-48,35 км (2013-2014гг.) | лот №1 | 3278.069 | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | январь | февраль-октябрь 2013г. | апрель | май
2.2. | капитального ремонта участка автодороги "Новый Колутон-Акколь-Азат-Минское" 161,7-136,2 км (2013-2014гг.) | лот №2 | 11624.264 | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | январь | февраль-октябрь 2013г. | апрель | май
2.3. | капитального ремонта автомобильной дороги "Аксу-Изобильное" 2,3-8,5 км (2013-2014гг.) | лот №3 | 1701.594 | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | январь | февраль-август 2013г. | апрель | май
2.4. | капитального ремонта участка автодороги "Ерейментау-Павловка-Аршалы" 7-8 км (10,78-11,78 км) 2013г. | лот №4 | 356.439 | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | январь | февраль-август 2013г. | апрель | май
2.5. | капитального ремонта участка автодороги "Зеренда-Красный Кордон-граница области" 22,9-38 км (2013-2014гг.) | лот №5 | 2578.332 | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | январь | февраль-август 2013г. | апрель | май
2.6. | среднего ремонта учаска автомобильной дороги "Новочеркасское-Егиндыколь-Жантеке" 0-53 км (2013-2015гг.) | лот №6 | 4709.582 | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | январь | февраль-октябрь 2013г. | апрель | май
2.7. | капитального ремонта автомобильной дороги "Жаксы-Державинск" (2013-2014гг.) | лот №7 | 2094.233 | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | январь | февраль-август 2013г. | апрель | май
| всего по республикансому бюджету | 2 | 934353.895 | [7 empty] | 1 | 908011.382 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Конкурсы за счет областного бюджета
1 | Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом |  | 1894.702
1.1. | капитального ремонта автомобильной дороги "Жаксы-Державинск" 2013г. | лот №8 | 398.911 | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. области" | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | январь | апрель-сентябрь 2013г. | апрель | май
1.2. | среднего ремонта участков автомобильных дорог "Атбасар-Кийма","Жаксы-Державинск" км 4-9, км 51-62 (2013-2014гг) | лот №9 | 1495.791 | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | январь | апрель-сентябрь 2013г. | апрель | май
2 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по Акмолинской области на апрель-октябрь 2013 года (9 лотов) |  | 325292.842 | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | январь | апрель-октябрь 2013г. | 15.02.2013г. | 08.03.2013г. | апрель-октябрь 2013г. |  | 325292.842 | 15.02.2013г. | [10 empty] | не состоялся
2.1. | лот №1 |  | 45438.363 | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | январь | апрель-октябрь 2013г. | 15.02.2013г. | 08.03.2013г. | апрель-октябрь 2013г. |  | 45438.363 | 15.02.2013г.
2.2. | лот №2 |  | 33786.138 | [8 empty] | 33786.138
2.3. | лот №3 |  | 52182.165 | [8 empty] | 52182.165
2.4. | лот №4 |  | 57645.13 | [8 empty] | 57645.13
2.5. | лот №5 |  | 12546.648 | [8 empty] | 12546.648
2.6. | лот №6 |  | 10997.391 | [8 empty] | 10997.391
2.7. | лот №7 |  | 48299.049 | [8 empty] | 48299.049
2.8. | лот №8 |  | 55325.206 | [8 empty] | 55325.206
2.9. | лот №9 |  | 9072.752 | [8 empty] | 9072.752
3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по Акмолинской области на май-декабрь 2013 года 13 лотов) | 1 | 356878.679 | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | январь | май-декабрь 2013г. | 05.04.2013г. | 26.04.2013г. | май-декабрь 2013г. | 1 | 356878.679 | 05.04.2013г.
2.1. | лот №1 |  | 21833.592 | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | январь | апрель-октябрь 2013г. | 05.04.2013г. | 26.04.2013г. | май-декабрь 2013г. |  | 21833.592 | 05.04.2013г.
2.2. | лот №2 |  | 35703.996 | [8 empty] | 35703.996
2.3. | лот №3 |  | 53853.022 | [8 empty] | 53853.022
2.4. | лот №4 |  | 62941.854 | [8 empty] | 62941.854
2.5. | лот №5 |  | 11703.139 | [8 empty] | 11703.139
2.6. | лот №6 |  | 13080.873 | [8 empty] | 13080.873
2.7. | лот №7 |  | 52272.906 | [8 empty] | 52272.906
2.8. | лот №8 |  | 45439.467 | [8 empty] | 45439.467
2.9. | лот №9 |  | 11227.86 | [8 empty] | 11227.86
2.10. | лот №10 |  | 6435.183 | [8 empty] | 6435.183
2.11. | лот №11 |  | 12853.482 | [8 empty] | 12853.482
2.12. | лот №12 |  | 15867.601 | [8 empty] | 15867.601
2.13. | лот №13 |  | 13665.704 | [8 empty] | 13665.704
3 | Разработка рабочего проекта "Автостанция на 50 мест в п.Аршалы, Аршалынского района, Акмолинской области" | 1 | 3630.33 | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | январь | май-октябрь 2013г. | 01.02.2013г. | 25.02.2013г. | апрель-июнь 2013г. | 1 | 3630.33 | 01.02.2013г. | [6 empty] | 1 | 3630.33 | 0 | ТОО "Дизайн центр" г.Кокшетау ул. 8 марта 61 | протокол об итогах из одного источника от 5.04.2012г. Договор от 8.04.2013г.
4 | Разработка ПСД | 1 | 1140.775 | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | январь | март-апрель 2013г. | 01.02.2013г. | 05.03.2013г. | март-апрель 2013г. | 1 | 1140.775 | 01.02.2013г.
4.1. | на капитальный ремонт 2-х очковой тюбинговой трубы на 27 км а/д "Петровка-Каменка-Острогорка" | лот №1 | 241.045 | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | январь | март-апрель 2013г. | 01.02.2013г. | 05.03.2013г. | март-апрель 2013г. |  | 241.045 | 01.02.2013г. | [10 empty] | на основании ст. 5. п.10 ЗРК "О государственных закупок" произведен отказ от осуществления гос. закупок.
4.2. | на капитальный ремонт 3-х очковой тюбинговой трубы на 35 км а/д "Державинск-Кумсуат" | лот №2 | 899.73 | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | [6 empty] | 899.73
5 | Разработка проектно-сметных документаций на: | 1 | 14354.564 | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | март | май-октябрь 2013г. | 10.04.2013г. | 01.05.2013г. | май -сентябрь 2013г | 1 | 14354.564 | 10.04.2013г.
5.1. | Реконструкцию внутрипоселковых дорог с.Зеленый Бор (10 км) Бурабайского района Акмолинской области | Лот №1 | 6881.837 | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | ГУ "Упр. пассаж. транс.и а/д Акмол. обл." | март | май-октябрь 2013г. | 10.04.2013г. | 01.05.2013г. | май -сентябрь 2013г. |  | 6881.837 | 10.04.2013г.
5.2. | Реконструкцию внутрипоселковых дорог с.Катарколь (12 км) Бурабайского района Акмолинской области | Лот №2 | 7472.727 | [8 empty] | 7472.727
| Всего по областному бюджету | 4 | 377899.05 | [7 empty] | 4 | 376004.348 | [7 empty] | 1 | 3630.33
| Итого | 6 | 1312252.945 | [7 empty] | 5 | 1284015.73 | [7 empty] | 1 | 3630.33